## Project Planner
Stage A
Standalone Features |  |  |  |  | Period Highlight: | 26 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [6 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | Days Beginning on 11/25/17 (1) and Ending on 12/13/17 (26)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
eBook Generator | 1 | 13 | 1 | 11 | 100%
PiPy Integration | 10 | 9 | 10 | 6 | 100%
argparse integration | 10 | 9 | 10 | 1 | 100%
Requirement and Design Docs | 10 | 4 | 10 | 3 | 100%
eBook unit testing | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%